## Matriz de riesgo
Id | Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Importancia | Gravedad | NPR (Número Prioritario de Riesgo) | nivel de criticidad (probabilidad x impacto)
R-01 | Servidor defectuoso | El servidor se echa a perder en el transcurso de la transferencia . | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 3
R-02 | Corte de Luz | Se corta luz sin tener un backup de la base de datos en otras partes | 1 | 5 | 5 | 5 | 125 | 5 | Matriz de riesgo
R-03 | Apis expuestas | El usuario puede ver la llaves de las apis a ocupar | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | Impacto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
R-04 | Inyección de Prompts | El usuario puede llegar a atentar contra la integridad tecnológica del chat bot a través de prompts injections. | 3 | 3 | 2 | 3 | 54 | 9 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
R-05 | Adquisicones de permisos limitadas para consultas claves en la base de datos | El usuario tiene permisos suficientes para ingresar a la base de datos del administrador | 2 | 4 | 3 | 3 | 72 | 8 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
R-06 | Ineficiente operativa de la interfaz UX/UI. | la interfaz del chatbot es muy tosca para el usuario y poco intuitiva | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 4 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
R-07 | Colapso de sesión con el bot | La iteración máquina/usuario con el cliente el modelo se puede caer la conexión y terminar liquidando toda la información operada en el chat. | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R-08 | Falta de Recursos de rendimiento operativo | Falta de recursos del sistema para gestionar las peticiones de las apis | 1 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 |  | Probabilidad
R-09 | Falta de conocimiento de manejo del stack tecnológico | desconocimiento de las herramientas que se estan utilizando | 4 | 4 | 3 | 3 | 144 | 16
R-10 | Malas prácticas de arquitectura de software | Implementación de patrones de arquitectura incompatibles con los requerimientos del sistema, lo que dificulta la escalabilidad, aumenta la deuda técnica y vuelve complejo el mantenimiento y la integración de nuevas funcionalidades. | 3 | 4 | 3 | 4 | 144 | 12 | Npr | Criticidad | Tratamiento
R-11 | Metas de actividades poco realistas | Tiempos de trabajo muy cortos para el nivel de exigencia que requiere el proyecto | 3 | 5 | 3 | 2 | 90 | 15 | 1-50 | Baja | Aceptar / Monitorear
R-12 | Desconexión y falta de sincronización con el equipo | Poca cordinacion del equipo, debido a problemas en la agenda que pueden ser efecto de un mala gestion de los horarios entre la practica profesional y el capstone. | 4 | 3 | 4 | 2 | 96 | 12 | 51-100 | Moderada | Aplicar medidas de control
R-13 | Mala gestión de requerimientos | Requisitos ambiguos o mal definidos que provocan un alcance descontrolado del proyecto y entregas que no cumplen con las expectativas del prestamista. | 4 | 3 | 3 | 4 | 144 | 12 | 101-200 | Alta | Tratamiento prioritario
R-14 | Fallo en la pasarela de pagos | Errores de integración o caídas en la API de pagos que resultan en cobros duplicados, transacciones fallidas o dinero no acreditado. | 3 | 5 | 3 | 4 | 180 | 15 | 201-625 | Critica | Requiere tratamiento inmediato
R-15 | Rechazo de la solución por el cliente | El producto final no cumple con los criterios de aceptación, seguridad o usabilidad exigidos por las empresas prestamistas. | 2 | 5 | 3 | 3 | 90 | 10
R-16 | Falta de comunicación con el cliente | Ausencia de feedback continuo o reuniones canceladas que generan una desalineación crítica entre el desarrollo y las necesidades del negocio. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 12
R-17 | Caída de servicios de terceros (APIs) | Interrupción del servicio por parte de Meta (WhatsApp) o el proveedor de la pasarela de pagos, impidiendo la operación total del bot. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 12
R-18 | Vulnerabilidad de red (Firewall) | Configuración errónea del firewall o infraestructura que expone los servidores a ataques externos o bloquea tráfico legítimo de los usuarios. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 12
R-19 | Corrupción del alcance (Scope Creep) | Ideas poco claras y cambios constantes durante el desarrollo que extienden los plazos de entrega y agotan el presupuesto del proyecto. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 12
R-20 | Sobreingeniería tecnológica | Uso de tecnologías innecesarias o demasiado complejas que aumentan los costos de infraestructura en la nube y dificultan el mantenimiento. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 12
R-21 | Bloqueo de cuenta de WhatsApp Business | Meta bloquea el número del chatbot por infracción de políticas, falsos reportes de spam por parte de usuarios o plantillas no aprobadas. | 2 | 5 | 3 | 3 | 90 | 10
R-22 | Incumplimiento de normativas de datos | Manejo inadecuado de datos financieros y personales sensibles de los deudores, exponiendo a la empresa a demandas y multas legales. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 12
R-23 | Fraude o uso de tarjetas robadas | Usuarios malintencionados utilizan el chatbot para intentar procesar pagos con métodos de pago fraudulentos o suplantar identidades. | 2 | 5 | 3 | 4 | 120 | 10
R-24 | Desfase en la conciliación de deudas | El bot procesa el pago exitosamente, pero falla la sincronización con la base de datos de la empresa prestamista, dejando la deuda activa. | 4 | 2 | 3 | 4 | 96 | 8
R-25 | Alta latencia en respuestas del bot | Tiempos de espera prolongados debido a consultas lentas a la base de datos o APIs, provocando frustración y abandono del pago por el usuario. | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10

## Requerimientos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Pregunta de Impacto (¿QUÉ PASA SI...?) | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo (A quien le afecta) | Responsable | Tipo de riesgo | Etapa del riesgo
[5 empty] | Amenaza | Oportunidad
--